## Sheet1
Nº | ES PRIORIDAD | ÁREA | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL | FINANCIAMIENTO | NOMBRE | MONTO | AÑO DE ELABORACIÓN | AÑO DE EJECUCIÓN | TOPOGRAFÍA | PLANIMETRÍAS | INGENIERIA | PERFIL TÉCNICO - ECONOMICO | DOCUMENTOS | AVANCE TOTAL EN PORCENTAJE | AVANCE TOTAL DECIMAL | ESTADO DEL PROYECTO | CÓDIGO | ETAPA DE PROYECTO | ESTADO POSTULACIÓN | FECHA DE POSTULACIÓN | OBSERVACIONES DEL PROYECTO | DUPLA PROFESIONALES | PROFESIONAL 1 | PROFESIONAL 2 | PROFESIONAL 3 | PROFESIONAL 4 | PROFESIONAL 5 | UNIDAD VECINAL | SECTOR | APROBACIÓN DOM | APROBACIÓN SERVIU | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | LATITUD | LONGITUD
1 | SI | Saneamiento | Infraestructura sanitaria | NO | PMB 2025 | Construcción agua potable y alcantarillado Escuela Rural el Yeco | 341000000 | 2024 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Factibilidad | No, en formulación |  | En espera del convenio (seguimiento a juridico); hay que postularlo; hay que pagar a ESVAL de DAEM | No aplica | Arriola | [5 empty] | El Yeco | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3178 | -71.6457
2 | SI | Saneamiento | Infraestructura sanitaria | NO | FNDR | Construcción alcantarillado la Puntilla I | 262000000 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Reevaluación | 40039323-0 | Perfil | Postulado |  | Estado FI, corregir factibilidades. Carlos Arriola ya solicitó corregir factibilidades. Hacer seguimiento. | No aplica | Catalán | Oportus |  |  |  |  | El Canelo | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3711 | -71.6789
3 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR | Construcción alcantarillado la Puntilla II | 325727000 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Reevaluación | 40044465-0 | Perfil | Postulado |  | Estado FI, corregir factibilidades. Carlos Arriola ya solicitó corregir factibilidades. Hacer seguimiento. | No aplica | Catalán | Oportus |  |  |  | 3 | El Canelo | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3696 | -71.6788
4 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FRIL 2025 | Construcción extensión alcantarillado Loteo El Quillay | 140039048 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño | 40075919-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | Postulado a cuota FRIL 2025 (16-10-2025) | No aplica | Barrera | Barria | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
5 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR 2026 | Construcción Red de Alcantarillado Sector Canelo-Canelillo Zona 3 | 350000000 | 2025 | 2027 | 1 | 0.2 | 0 | No aplica | 0.3 | 0.375 | 0.375 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Se deben encontrar camaras de alcantarillado para actualizar topografia (estan tapadas ya que hicieron un mejoramiento a esas calles) | No aplica | Zambrano | Catalán |  |  |  |  | El Canelo | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3685 | -71.6849
6 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR 2026 | Construcción Red de Alcantarillado Sector Canelo-Canelillo Zona 6-7-8 | 664000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 |  | No aplica | 0.3 | 0.075 | 0.075 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Esperando Topografía actualizada | No aplica | Zambrano | Catalán |  |  |  |  | El Canelo | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3696 | -71.6887
7 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | PMB 2014 | Construcción APR San José - El Yeco | 65000000 | 2014 | 2028 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.58 | 0.58 | Diseño | 5602140403 | Perfil | No, en formulación |  | (PRIORIDAD DEL ALCALDE) Resciliar contrato con ESVAL (05-09-2025) y volver a licitar. Actualizar TTR | No aplica | Barria | ESVAL |  |  |  |  | San José | - | - | 2025-09-01
8 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR 2026 | Construcción Casetas Sanitarias, Solución Vía Nautica, Albatros y El Arrayan | 800000000 | 2024 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | Diseño |  | Perfil |  |  | En elaboracion para ser presentado en ESVAL | No aplica | [6 empty] | Albatros | - | - | 2025-09-01
9 | SI | Vialidad | Pavimentación | NO | FNDR 2025 | Pavimentacion circuito de Pescadores Oriente y Los Castaños | 987551000 | 2020 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación | 40034558-0 | Ejecución | Aprobado RS |  | Bases de licitacion estan visadas por juridico, falta renovacion informe favorable, resolucion firma de convenio esta en contraloria, falta decreto aprueba bases. Se cuenta con CDP para contratacion del profesional responsable del informe favorable SERVIU. Elaboraciónes de decreto para pago a profesional Hugo Oportus | No aplica | Catalán | [6 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3664 | -71.6725
10 | SI | Vialidad | Pavimentación | NO | FNDR 2025 | Pavimentacion Circuito Pescadores Poniente | 822756751 | 2020 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación | 40025156-0 | Factibilidad | Observaciones |  | Falta renovacion informe favorable, esta el convenio pero un monto mucho menor del informe favorable, en proceso de reevaluacion. Se cuenta con CDP para contratacion del profesional responsable del informe favorable SERVIU. Elaboraciónes de decreto para pago a profesional Hugo Oportus | No aplica | Catalán | [6 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3664 | -71.6728
11 | NO | Vialidad | Seguridad Vial | NO | VIALIDAD 2026 | Seguridad Vial Colegio Rurales Sector San José | 0 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Realizar seguimiento | Hernández - Viveros | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
12 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR | Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias Avda. Jorge Matte | 1915693000 | 2020 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Licitación |  | Prefactibilidad | Postulado |  | En licitación, apertura electronica: 03-11-2025, fecha de adjudicación 18-12-2025 segun cronograma. | No aplica | Catalán | Oportus | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3752 | -71.683
13 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | FRIL 2026 | Reposición aceras Carlos Alessandri (Playa Fósiles) | 330000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Se debe eliminar iniciativa en SUBDERE para reformular a traves de un FRIL o FNDR | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros |  |  |  | 1 | Patrimonial | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3648 | -71.6767
14 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | VIALIDAD 2026 | Construcción veredas Ruta G-812 San José | 168752000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aprobado |  | Factibilidad | Postulado |  | Financiamiento Vialidad, se incorporará a la cartera de proyectos MOP. Oficio enviado para incorporar caminos internos a ruta MOP - Pedir a G. Viveros realizar seguimiento | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros |  |  |  |  | San José | Sí | En proceso | 2025-09-01 | -33.2998 | -71.5632
15 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | PMU 2026 | Mejoramiento aceras calle Julio Hurtado y escalera calle 26 | 168752500 | 2025 | 2027 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.64 | 0.64 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Terminar diseño - Elaborar expediente físico y enviar a San Antonio (Serviu) | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Araya |  |  |  | Aguas marinas | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3586 | -71.6607
16 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | PAVIPART 2026 | Pavimentacion Loteo Minerva el Yeco | 300000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Se solicito la topografia, ppto mecánica de suelos | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros |  |  |  |  | El Yeco | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3105 | -71.6476
17 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | PAVIPART 2026 | Pavimentación calles sector la Rinconada | 300000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Se solicito la topografia, ppto mecánica de suelos | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros |  |  |  |  | La Rinconada | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3711 | -71.6744
18 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | PMU 2025 | Construcción aceras camino San José del Peumal | 168572500 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Pendiente solicitar topografia - Realizar proyecto de alcantarillado | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Barrera | Araya |  |  | San José del Peumal | No | En proceso | 2025-09-01
19 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR | Pavimentacion Calle Obreros Municipales | 200000000 | 2021 | 2027 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | Diseño |  | Idea de Proyecto | Postulado |  | Revisar V°B° del SERVIU (revisar en que estado se encuentra la resolución) | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Catalán | Araya |  |  | Centro | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.369 | -71.6677
20 | SI | Vialidad | Pavimentación | NO | PAVIPART 35 (2026) | Pavimentacion distintas calles Brisas de Mirasol (4 calles) | 880500000 | 2025 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Ejecución | Postulado |  | Se reingreso 27 de agosto al SERVIU | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Catalán |  |  |  | Brisas de Mirasol | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3282 | -71.6393
21 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | PMU 2025 | Bacheos en distintos sectores de la comuna | 168752000 | 2026 | 2027 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.03 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Pendiente levantamiento catastro | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz |  |  |  |  | Varios | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3724 | -71.6667
22 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR 2025 | Mejoramiento pavimentación Avda Santa Teresita | 3573000000 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aprobado |  | Factibilidad | Aprobado RS |  | Aprobado SERVIU y falta aprobación mideso (recomendación social) gestionar financiamiento | No aplica | Catalán | [5 empty] | Centro | Sí | Sí | 2025-09-01 | -33.3667 | -71.6731
23 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR 2025 | Mejoramiento pavimentación avda Peñablanca | 3850000000 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subsanación de observaciones | 40074696 | Factibilidad | Aprobado RS |  | RS 17 de octubre de 2025 | No aplica | Catalán | [5 empty] | Centro | Sí | Sí | 2025-09-01 | -33.3673 | -71.6737
24 | SI | Vialidad | Seguridad Vial | NO | GORE 5000 UTM | Construcción cuatro semáforos en puntos críticos de la intersección vial comuna de Algarrobo | 321080000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación | 40065557-0 | Factibilidad | Aprobado RS |  | Convenio en toma de razon por contraloria, avanzando con bases de licitacion. | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Viveros |  |  |  | Varios | Sí | Sí | 2025-09-01 | -33.359 | -71.6635
25 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR 2025 | Pavimentacion Avenida Santa Teresa de los Andes | 2000000000 | 2024 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | Subsanación de observaciones | 40059511-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | FI observador por revisor, debemos solicitar CERTIFICADO DE COHERENCIA en MINVU. Agendar reunión | No aplica | Quezada | Consultora PREIS |  |  |  |  | Stella Maris | Sí | En proceso | 2025-09-01 | -33.3657 | -71.6611
26 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR | Mejoramiento avenida Guillermo Mucke / San Eugenio | 850000000 | 2024 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | Subsanación de observaciones | 40059545-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | Con aprobación SERVIU, subsanar observaciones | No aplica | Quezada | Consultora PREIS |  |  |  |  | Centro | Sí | En proceso | 2025-09-01 | -33.3666 | -71.6701
27 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | FRIL 2025 | Mejoramiento seguridad vial y peatonal calles El Arrayán- El Molle | 115000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño | 40075674-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | Postulado a cuota FRIL 2025 (16-10-2025) | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3717 | -71.6647
28 | SI | Vialidad | Vialidad | SI | Municipal | Canalización y descarga de aguas lluvias Calle Almirante Lynch (Socavon Mirasol) | 21000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Factibilidad | No, en formulación |  | Aprobado por SERVIU, financiamiento municipal, preparacion de bases | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
29 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | PMU IRAL 2025 | Construcción sendero peatonal y reparación puente La Guitarra | 106000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación | 1-B-2025-352 | Factibilidad | Elegible |  | SUBDERE realizo giro de recursos al municipio / avanzando con bases de licitacion | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Araya |  |  |  | El Litre | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3697 | -71.6657
30 | NO | Vialidad | Seguridad Vial | NO | Sectorial MOP | Diseño y construcción de 2 Refugios Peatonales Acceso Comunidad El Yeco | 30000000 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | En observaciones | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
31 | NO | Vialidad | Seguridad Vial | NO | Sectorial MOP | Seguridad Vial, Señalización y Demarcación Ruta F-840 Acceso Escuela El Bochinche | 0 | 2026 | 2027 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Diseño |  | Idea de Proyecto |  |  | Diseño por la unidad tecnica de vialidad | No aplica | Zambrano | [5 empty] | San José | - | - | 2025-09-01 | -33.3294 | -71.5885
32 | NO | Vialidad | Pavimentación | NO | Pavipart | Pasajes Geminis, Piscis, Acuario, Puerto de Taltal, Puerto de Chañaral | 600000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Establecer orden de prioridad de pavipart (con alcalde) | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
33 | SI | Vialidad | Seguridad Vial | NO | Sectorial MOP | Reparación y Mantención Refugio Peatonal Acceso Escuela El Yeco | 15000000 | 2026 | 2026 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Diseño |  | Perfil |  |  | En observaciones | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
34 | SI | Vialidad | Vialidad | SI | Municipal | Mejoramiento Aguas Lluvias Cruce La Puntilla con Calle La Municipalidad | 8000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aprobado |  | Prefactibilidad | No, en formulación |  | Aprobado en SERVIU y entregado a la unidad de riesgos y desastres (Guillermo Marin) | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Viveros |  |  |  |  | - | - | 2025-09-01 | -33.3679 | -71.6791
35 | NO | Vialidad | Vialidad | SI | Municipal | Diseño Calle Los Libertadores - El Yeco | 50000000 | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En elaboración de TTR para licitación de diseño (siempre que el TMDA de) | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3092 | -71.6458
36 | NO | Vialidad | Vialidad | NO | FNDR | Mejoramiento Pavimentación circuito calles Minas Gerais y Brasilia | 80000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Postular a diseño | No aplica | Catalán | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
37 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Medio ambiente | NO | PMU 2023 | Construcción Centro de educación ambiental | 168500000 | 2023 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño | 1-C-2025-542 | Idea de Proyecto | Observaciones |  | En espera de asignación de recursos SUBDERE | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya |  |  | 1 | Los Limoneros | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3777 | -71.6727
38 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento Vecinal | NO | FRIL 2024 | Construcción sede vecinal JJVV El Litre | 108455950 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Adjudicado | 40066842-0 | Factibilidad | Postulado |  | Empresa adjudicada desistio de la orden de compra / se debera adjudicar al segundo lugar / Decretos en proceso | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya | Arriola |  | 1 | El Litre | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3726 | -71.6642
39 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | FRIL 2024 | Mejoramiento sede vecinal JJVV Stella Maris y Aguas Marinas | 117975226 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Factibilidad | Postulado |  | Inicio de obra | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Gómez | Araya | Arriola | 1 | Stella Maris | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.365 | -71.6627
40 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Seguridad | NO | PMU 2023 | Cierre de Quebrada del Pacífico | 154402276 | 2023 | 2026 | 1 | 0.9 | 0.9 | No aplica | 0.8 | 0.9 | 0.9 | Subsanación de observaciones | 1-C-2023-2103 | Prefactibilidad | Observaciones |  | Falta responder observaciones | No aplica | Medina | Galaz |  |  |  | 1 | Brisas Algarrobinas | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3678 | -71.6638
41 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Seguridad | NO | PMU 2023 | Construcción Cierre de Quebrada las Petras | 121142802 | 2023 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.36 | 0.36 | Diseño | 1-C-2023-2104 | Perfil | Postulado |  | Requiere aprobación del CMyP y en elaboración diseño | No aplica | Medina | Galaz |  |  |  | 1 | El Canelo | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3738 | -71.6865
42 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento Espacio público | NO | PMU 2023 | Mejoramiento Plaza Cementerio San José | 88896466 | 2023 | 2026 | 1 | 0.9 | 0.9 | No aplica | 0.3 | 0.775 | 0.775 | Diseño | 1-C-2023-2117 | Prefactibilidad | Observaciones |  | En espera de usufructo del Arzobispado | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Arriola |  |  |  | San José | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.28 | -71.5839
43 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento comunitario | NO | PMU 2023 | Centro Social agrícola para el adulto Mayor, San José | 154235800 | 2023 | 2026 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 0.1 | 0.775 | 0.775 | Diseño | 1-C-2025-885 | Perfil | Postulado |  | Falta resolucion de SEREMI | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Arriola | Araya |  |  | San José | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3047 | -71.554
44 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | NO | PMU 2024 | Construcción Plaza Deportiva Parque Residencial | 168752500 | 2024 | 2026 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 0.95 | 0.9875 | 0.9875 | Subsanación de observaciones | 1-C-2024-293 | Prefactibilidad | Postulado |  | En evaluación SUBDERE / Respondiendo observaciones | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Araya |  |  |  | Parque Residencial | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3744 | -71.6754
45 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento Municipal | NO | FRIL 2025 | Construcción Centro veterinario de atención primaria, Villa Algarrobal | 150000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño | 1-C-2024-186 | Prefactibilidad | Postulado |  | Postulado a cuota FRIL 2025 (16-10-2025) | Arriola - Medina | Arriola | Medina |  |  |  |  | Algarrobal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3796 | -71.6659
46 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento Municipal | NO | PMU 2026 | Mejoramiento Nave Municipal N°2, Playa Internacional | 168000000 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 0.8 | No aplica | 0.5 | 0.825 | 0.825 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Demoler lo adosado, dejar baños y oficina de seguridad municipal. Falta y EETT | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya | Arriola |  |  | Playa Internacional | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3562 | -71.6582
47 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | PMU 2026 | Construcción sede vecinal JJVV Albatros | 154200000 | 2026 | 2027 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.26 | 0.26 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Sin avance | Arriola - Medina | Arriola | Medina |  |  |  |  | Albatros | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3737 | -71.668
48 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Vialidad | NO | FNDR 2026 | Construcción Plaza dura Rotonda Mirasol | 400000000 | 2026 | 2027 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Estan elaborando el diseño | Hernández - Viveros | Hernández | Viveros | Catalán | Araya |  |  | Mirasol | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3271 | -71.6444
49 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | PMU 2025 | Construcción sede vecinal Parque Residencial | 114500000 | 2026 | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | En diseño | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Araya | Arriola | Reyes |  | Parque Residencial | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3773 | -71.676
50 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | NO | PMU 2025 | Mejoramiento Plaza Deportiva sector Stella Maris | 168752500 | 2026 | 2027 | 1 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0.25 | 0.25 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | En diseño | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Araya | Reyes |  |  | Stella Maris | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3638 | -71.6634
51 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Medio ambiente | NO | Circular 33 | Tractor para limpieza de playas | 115000000 | 2025 | 2026 | No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aprobado |  | Factibilidad | Postulado |  | Aprobado esperando convenio antes de 01 de diciembre | No aplica | Catalán |  |  |  |  | Comunal | Comunal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.364 | -71.6741
52 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Medio Ambiente | NO | Circular 33 | Reposición Retroexcavadora | 125000000 | 2025 | 2026 | No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aprobado |  | Factibilidad | Postulado |  | Aprobado en espera de asignación de recursos | No aplica | Catalán |  |  |  |  | 1 | Comunal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3729 | -71.6643
53 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Seguridad | NO | Circular 33 | Reposición de 2 camionetas de Seguridad pública | 65000000 | 2026 | 2027 | No aplica | No aplica | No aplica | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Diseño | 40073592-0 | Perfil | No, en formulación |  | En elaboración perfil | No aplica | Catalán |  |  |  |  | Comunal | Comunal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3732 | -71.6639
54 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Luminarias | NO | Circular 33 | Reposición camión alza hombres para Alumbrado público | 125000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | Postulado |  | En elaboración perfil | No aplica | Catalán | [5 empty] | Comunal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3732 | -71.6639
55 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Infraestructura deportiva | NO | FNDR 2026 | Construcción complejo deportivo el Manzano | 125000000 | 2026 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Hacer masterplan del terreno con una propuesta | Equipo SECPLAC | [6 empty] | Albatros | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3756 | -71.6668
56 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Infraestructura deportiva | NO | FRIL 2024 | Mejoramiento Estadio Municipal El Litre (camarines y oficinas) | 141000000 | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Factibilidad | Postulado |  | Inicio de obra | Equipo SECPLAC | [6 empty] | El Litre | Sí | No aplica | 2025-09-01 | -33.3718 | -71.6666
57 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Gestión de personas | NO | Circular 33 | Adquisición Buses municipales | 112000000 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En elaboración perfil | No aplica | Garrigó |  |  |  |  | Comunal | Comunal | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3668 | -71.673
58 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Luminarias | NO | PMB 2025 | Proyecto de iluminación peatonal Aguas Marinas, Camino Casablanca y avenida Bosquemar | 320000000 | 2026 | 2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Sera elaborado por asistencia técnica (AT) SUBDERE | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya |  |  |  | Aguas Marinas | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3604 | -71.6572
59 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Luminarias | NO | PMB 2026 | Proyecto de iluminación peatonal Avenida Alicia Monckeberg / Carlos Pasa Videla / El Peñon | 320000000 | 2026 | 2028 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | No aplica | 0.1 | 0.0325 | 0.0325 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Sera elaborado por asistencia técnica (AT) SUBDERE | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya |  |  |  | Oriente | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3688 | -71.6651
60 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | NO | DS.27 SERVIU | Mejoramiento plaza Brisas Algarrobinas | 130000000 | 2026 | 2027 | 1 | 1 | 1 | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Postulado / En lista de espera DS27 | No aplica | Entidad Patrocinante Rukapewma | [5 empty] | Brisas algarrobinas | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3685 | -71.6645
61 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | NO | DS.27 SERVIU | Mejoramiento plaza Villa los Claveles | 130000000 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Realizar seguimiento / Postulado / Elegible / DS27 Aprobado, proceso licitatorio lo vera SERVIU | No aplica | Entidad Patrocinante Rukapewma | [5 empty] | Oriente | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3708 | -71.6628
62 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Seguridad | NO | FNDR 2025 | Reposición 2°cuartel de Bomberos Mirasol | 1102500000 | 2025 | 2026 | 1 | 0.9 | 0.9 | No aplica | 0.75 | 0.8875 | 0.8875 | Diseño | 40073592-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | Falta aprobación | No aplica | Quezada | Consultora PREIS |  |  |  |  | Mirasol | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.327 | -71.6442
63 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | NO | QMB - MINVU | Construcción Plaza Mirador Tierra del Fuego | 125000000 | 2025 | 2026 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.006 | 0.006 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En elaboración diseño | No aplica | Trujillo | Quiero mi Barrio |  |  |  |  | Oriente | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.37 | -71.6616
64 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Infraestructura deportiva | NO | FNDR | Construcción Estadio Club deportivo Unión San José | 2050000000 | 2025 | 2027 | 1 | 0.9 | 0.9 | No aplica | 0.5 | 0.825 | 0.825 | Diseño | 40056309-0 | Prefactibilidad | Postulado |  | Falta aprobación de DOM y MIDESO | No aplica | Quezada | Consultora PREIS |  |  |  |  | San José | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3297 | -71.586
65 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | FRIL 2024 | Mejoramiento sede las Tinajas y JJVV Bosques del mar | 75102000 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Factibilidad | Postulado |  | Inicio de obra | No aplica | Medina | Hernández | Araya | Arriola |  |  | El Canelo | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3768 | -71.6827
66 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | DS.27 SERVIU | Reposición sede vecinal JJVV Minerva el Yeco | 155000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Se pidio certificado de dominio vigente e informes previos (13-08-2025) | Arriola - Medina | Medina | Arriola | Araya | Viveros |  |  | El Yeco | No | En proceso | 2025-09-01 | -33.3119 | -71.6472
67 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Medio ambiente | NO | Circular 33 | Adquisición Punto Limpio | 218000000 | 2025 | 2027 | No aplica | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.625 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | En espera sistema de gestión | No aplica | Garrigó | Espinoza | Gómez | Barrera |  |  |  | - | - | 2025-09-01
68 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Medio ambiente | NO | Circular 33 | Adquisición Camión Algibe | 0 | 2026 | 2027 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En espera de estadisticas | No aplica | Garrigó | Yáñez | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
69 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento municipal | NO | PMU 2025 | Construcción Vivero | 160000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En formulación | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
70 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento comunitario | NO | PMU 2024 | Construcción Sede Funcionarios Municipales | 161624544 | 2024 | 2027 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Diseño | 1-C-2024-254 | Perfil |  |  | Se ingreso ESVAL, en respuesta observaciones nivel central, falta asesoria estructural | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
71 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | SI | Municipal | Mejoramiento Baños Públicos Borde Mar | 0 | 2025 | 2026 | No aplica | 0.1 | 0.1 | No aplica | 0 | 0.066667 | 0.066667 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | En levantamiento | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | Araya |  |  |  |  | - | - | 2025-09-01
72 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Equipamiento vecinal | NO | PMU 2025 | Mejoramiento Club La Rayuela, El Litre | 168572000 | 2025 | 2027 | 1 | 0.7 | 0.7 | No aplica | 0.4 | 0.7 | 0.7 | Diseño | 1-C-2025-884 | Perfil |  |  | En formulación | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya | Zambrano |  |  | El Litre | - | - | 2025-09-01
73 | NO | Espacios Públicos y equipamiento | Mejoramiento espacio público | SI | Municipal | Proyecto Cierres Parque Canelo - Canelillo | 65000000 | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | En revisión CMP | Arriola - Medina | Arriola | Medina | Barria |  |  |  |  | - | - | 2025-09-01
74 | NO | Educación | Educación | NO | FNDR | Diseño ampliación Colegio el Bochinche | 125000000 | 2025 | 2028 | 1 | 0 | No aplica | No aplica | 0.1 | 0.36667 | 0.36667 | Diseño | 40057353-0 | Perfil | No, en formulación |  | Fue postulado a MIDESO y ahora está en Reformulación perfil | No aplica | Garrigó | Barra |  |  |  |  | San José | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3296 | -71.589
75 | SI | Educación | Educación | SI | Educación / Municipal | Construcción sala nivel medio Jardín los Claveles | 70000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | No, en formulación |  | Entregado a DAEM (25-08-2025) | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz |  | Araya | Arriola |  | Las Brisas Algarrobinas | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3697 | -71.6626
76 | SI | Educación | Educación | NO | FAEP | Construcción Techumbre multicancha Escuela San José | 130000000 | 2025 | 2026 | 1 | 0.85 | No aplica | No aplica | 0.4 | 0.75 | 0.75 | Diseño |  | Perfil |  |  | Entregado a Arquitecto DAEM (18-08-2025) | Proyecto Compartido en Dos Duplas | Barrera | Gómez | Hernández | Viveros |  |  | San José | Pendiente | No aplica | 2025-09-01 | -33.3023 | -71.5588
77 | SI | Educación | Educación | SI | Educación / Municipal | Construcción Aula Jardin Los Claveles | 73460040 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Licitación |  | Ejecución |  |  | En licitacion | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | [5 empty] | Pendiente | No aplica | 2025-09-01 | -33.3697 | -71.6625
78 | NO | Educación | Educación | SI | Educación / Municipal | Normalización eléctrica Escuela El Yeco | 0 | 2025 | 2026 | 1 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0.33333 | 0.33333 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Desarrollo proyecto ingenieria | No aplica | Miranda | [6 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.318 | -71.6456
79 | SI | Educación | Educación | SI | Educación / Municipal | Cierre perimetral escuela San José y Los Claveles | 37299048 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Adjudicado |  | Prefactibilidad |  |  | Confeccion de contratos | No aplica | Gómez | Galaz |  |  |  |  | San José | - | - | 2025-09-01 | -33.3022 | -71.5585
80 | SI | Educación | Educación | SI | Educación / Municipal | Suministro e instalación toldos vela distintos establecimientos educacionales | 115282803 | 2025 | 2025 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Adjudicado |  | Prefactibilidad |  |  | Confeccion de contratos | No aplica | Gómez | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3181 | -71.6457
81 | NO | Educación | Educación | NO | FAEP | Construcción canchas de basquetball 3, Liceo Colegio Carlos Alessandri | 100000000 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0.3 | 0.1 | 0.1 | Diseño |  | Perfil |  |  | Entregado a DAEM | No aplica | DAEM | [6 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3731 | -71.6659
82 | SI | Educación | Educación | NO | FAEP | Reposición ventanas termopanel Escuela Básica El Yeco | 50000000 | 2025 | 2026 | 1 | 0.85 | No aplica | No aplica | 0.85 | 0.9 | 0.9 | Diseño |  | Perfil |  |  | Elaboración proyecto - fecha de entrega (05-09-2025) | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Arriola |  |  |  |  | - | - | 2025-09-01
83 | NO | Salud | Salud | NO | FNDR | Construcción CESFAM Mirasol | 150000000 | 2026 | 2030 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0.1 | 0.033333 | 0.033333 | En preparación |  | Perfil |  |  | Financiar con recursos propios mecanica de suelos - tasación de terreno | No aplica | Garrigó | Medina | Arriola | Vera |  |  |  | - | - | 2025-09-01
84 | SI | Salud | Salud | NO | Circular 33 | Habilitación Sala de Imágenes y Adquisición Equipamiento | 553000000 | 2026 | 2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Falta asignación de revisor | No aplica | Garrigó | Barrera | Vera | Gómez |  |  |  | - | - | 2025-09-01
85 | NO | Salud | Salud | NO | FRIL 2025 | Normalización Posta Rural el Yeco | 185000000 | 2025 | 2026 | 1 | 0.25 | 0 | No aplica | 0.25 | 0.375 | 0.375 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Tenemos plazo hasta el 30-10-2025 | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Arriola | Araya |  |  | El Yeco | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.308 | -71.6432
86 | SI | Salud | Salud | NO | Convenio Fondo Farmacia | Construcción Bodega Farmacia CESFAM Algarrobo | 180000000 | 2025 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Factibilidad | Postulado |  | Entregado a DESAM - Realizar seguimiento | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.366 | -71.6682
87 | SI | Salud | Salud | NO | PMB 2026 | Instalación Paneles Solares CESFAM Algarrobo | 180000000 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Definir vía financiamiento | No aplica | Miranda | Simone | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.366 | -71.6682
88 | SI | Energización | Luminarias | NO | PMU 2025 | Luminarias peatonales Ruta G-986-F | 168572500 | 2026 | 2027 | 1 | 0.5 | No aplica | No aplica | 0.05 | 0.51667 | 0.51667 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | No ha sido postulado a SUBDERE | Hernández - Viveros | Barrera | Hernández | Viveros | Araya |  |  | San Jerónimo - Pueblo Artesanos | No | No aplica | 2025-09-01 | -33.3556 | -71.6539
89 | SI | Energización | Luminarias | SI | Municipal 2026 | Normalización Eléctrica Estadio Municipal (Gimnasio) | 0 | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Se levanto información y se realizo un informe técnico | No aplica | Araya | [6 empty] | No | No aplica | 2025-09-01
90 | SI | Energización | Luminarias | NO | FNDR 2025 | Recambio masivo de luminarias | 1500000000 | 2025 | 2027 | 1 | 0.05 | No aplica | No aplica | 0.5 | 0.51667 | 0.51667 | Diseño |  | Perfil |  |  | Elaboración de catastro comunal (termino 05-09-2025), presupuesto (primera semana de octubre), se llevara a concejo (17 de octubre), perfil listo (17 de octubre) | No aplica | Miranda | [5 empty] | San José | - | - | 2025-09-01
91 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2025 | Asistencia Técnica | 40000000 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación | 5602251001-C | Idea de Proyecto | Elegible |  | A la espera de asignación de recursos (PMB) | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
92 | NO | Energización | Normalización eléctrica | NO | PMB 2026 | Normalización Eléctrica Edificio Consistorial | 90000000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT - Catastro red existente empieza (05-09-2025) | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
93 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Público Sector Mirasol | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
94 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Público Sector El Canelo | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
95 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Público Sector San José | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
96 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Proyecto Netbilling Techos Solares Escuela El Yeco | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
97 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Camino El Totoral | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
98 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Camino El Libertador El Yeco | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
99 | NO | Energización | Luminarias | NO | PMB 2026 | Alumbrado Accesos Comunal | 344615000 | 2026 | 2027 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente aprobación AT | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
100 | SI | Planificación | Turismo | NO | FNDR | Actualización del Plan Turístico Comunal | 64500000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 0.8 | 0.93333 | 0.93333 | Subsanación de observaciones |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Fue postulado a Mideso y se respondieron observaciones (27-08-2025) | No aplica | Catalán | Barria |  |  |  | Actualización Plan Desarrollo Turístico Comunal |  | - | - | 2025-09-01 | -33.3593 | -71.6641
101 | SI | Planificación | Ordenamiento Territorial | NO | FNDR | Actualización del Plan Regulador Comunal | 121262065 | 2021 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 0.5 | 0.83333 | 0.83333 | Diseño |  | Perfil | Postulado |  | En proceso de actualización TTR, ppto | No aplica | [7 empty] | - |  | 2025-09-01
102 | SI | Planificación | Ordenamiento Territorial | NO | FNDR | Actualización del Plan de Desarrollo Comunal | 82263000 | 2024 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 0.8 | 0.93333 | 0.93333 | Diseño |  | Perfil | Postulado |  | Esta actualizo ppto, TTR, minuta de observaciones, falta actualizar perfil (plazo 05-09-2025) | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
103 | SI | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Modificación Plan Regulador Altos de Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Entregado expediente a MINVU Valparaíso (18-08-2025) | No aplica | [7 empty] | - | - | 2025-09-01
104 | SI | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Modificación Plan Regulador Punta Fraile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | No aplica | No aplica | 0.6 | 0.53333 | 0.53333 | Diseño |  | Perfil |  |  | En desarrollo (reunion 28-09) | No aplica | Norha | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01
105 | NO | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Modificación Plan Regulador La Portada | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Participación ciudadana (octubre) imagen objetivo | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
106 | NO | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Enmienda Escuela El Yeco | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Participación ciudadana - anteproyecto Noviembre | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
107 | NO | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Enmienda Aguas Marinas | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Participación ciudadana - anteproyecto Noviembre | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
108 | NO | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Enmienda Centro Humedales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Pendiente definición por alcalde | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
109 | NO | Planificación | Ordenamiento Territorial | SI | Municipal | Planos de Detalle (calles Av. Libertador - Av. Carlos Alessandri) | 0 | 0 | 0 | No aplica | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto |  |  | Enviar planimetria a SEREMI MINVU para tener participación ciudadana | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
110 | NO | Planificación | Equipamiento comunitario | NO | DS.27 SERVIU | Sede Vecinal Nao (sector Altos de Algarrobo) | 270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | En preparación |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | Se requiere decisión formal del alcalde | No aplica | Barria | [6 empty] | - | - | 2025-09-01
111 | SI | Cultura | Equipamiento cultural | SI | Municipal | Etapa de Diseño - Construcción Centro Cultural Algarrobo (con biblioteca) | 60000000 | 2026 | 2028 | 1 | 0 | No aplica | No aplica | 0.1 | 0.36667 | 0.36667 | Diseño |  | Perfil | No, en formulación |  | Alcalde asignación terreno - Desarrollo perfil tecnico economico, a la espera de reasignacion de recursos municipales | No aplica | Garrigó | Canales | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3747 | -71.6771
112 | SI | Cultura | Equipamiento cultural | NO | Sectorial Monumentos | Conservación Emergencia Casa de la Cultura (techumbre - red eléctrica) | 25000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad | Postulado |  | Buscar oferentes para llamado a licitación | No aplica | Garrigó | Canales | Barrera |  |  |  |  | - | - | 2025-09-01 | -33.3594 | -71.6641
113 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | PMB | Construccion Extension de Alcantarillado Calle El Boldo | 80000000 | 2025 | 2026 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | Diseño |  | Idea de Proyecto | No, en formulación |  | En elaboracion | No aplica | Zambrano | Torres
114 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR | Construccion Alcantarillado Bosques de Algarrobo | 135000000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Adjudicado |  | Factibilidad |  |  | Adjudicado
115 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | PMB | Construccion Alcantarillado Bosques de Algarrobo | 307959630 | 2022 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Elegible |  | En ejecucion con avance del 60% | Equipo SECPLAC | [10 empty] | -33.36 | -71.6464
116 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR | Construcción Alcantarillado Etapa 4 (El Canelo) | 350000000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación |  |  |  |  | Fue necesario revalidado de aprobación ESVAL / Elaboración de bases de licitación
117 | SI | Saneamiento | Infraestructura Sanitaria | NO | FNDR | Construcción Alcantarillado Etapa 5 (Los Claveles) | 350000000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación |  |  |  |  | Fue necesario revalidado de aprobación ESVAL / Elaboración de bases de licitación
118 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Deportivo | NO | FRIL 2023 | Mejoramiento Clubes Deportivos Union El Litre y CSD Algarrobo | 149050257 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutado |  | Ejecución | Aprobado RS |  | Recepcionado sin observaciones | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Galaz | [6 empty] | 2025-10-09 | -33.3703 | -71.6667
119 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | PMU 2023 | Reposicion de Aceras Ruta G-986-F | 153682478 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Elegible |  | Obra en ejecucion 99% de avance | Barrera - Gómez | Barrera | Hernández | Gómez | [6 empty] | 2025-10-09 | -33.3556 | -71.6531
120 | SI | Vialidad | Seguridad Vial | NO | FRIL 2022 | Mejoramiento Cruce Pueblo de Artesanos Ruta G-986-F | 59797262 | 2022 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Aprobado RS |  | Obra en ejecucion 70% de avance | No aplica | Hernández | [8 empty] | 2025-10-09 | -33.3556 | -71.6531
121 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Deportivo | NO | FRIL 2023 | Mejoramiento Club Deportivo El Manzano | 82507307 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutado |  | Ejecución | Aprobado RS |  | Recepcionado sin observaciones | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Galaz | Arriola | [5 empty] | 2025-10-09 | -33.3603 | -71.6567
122 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Espacio Público | NO | PMU SPD | SPD Recambio de Luminarias Sectores El Canelo y Mirasol | 74999998 | 2022 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Preparando bases de licitación | 1-SPD-2022-349 | Factibilidad |  |  | Se estan preparando bases de licitacion | [11 empty] | -33.3704 | -71.6819
123 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Espacio Público | NO | PMU SPD | Mejoramiento Plaza Parque Residencial | 73600011 | 2022 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución | 1-SPD-2022-56 | Ejecución | Elegible |  | Obra en ejecucion 70% de avance | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Hernández | Araya | [6 empty] | -33.3753 | -71.6751
124 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Espacio Público | NO | PMU IRAL 2023 | Construccion Plaza Civica Aguas Marinas | 107121634 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ejecutado |  | Ejecución | Elegible |  | Recepcionado e inaugurado | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya | [7 empty] | -33.3591 | -71.6554
125 | SI | Vialidad | Vialidad | NO | PMU | Construccion Veredas Sector Los Albatros | 153003413 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Elegible |  | Obra en ejecucion 85% de avance / Tramitacion modificacion de proyecto en SUBDERE / falta aprobacion de SERVIU (gestionar) | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Hernández | Viveros | Medina | [5 empty] | -33.3729 | -71.6684
126 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Seguridad | NO | Circular 33 | Adquisicion Sistema de Televigilancia | 659974000 | 2023 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Aprobado RS |  | Obra en ejecucion 90% de avance | Equipo SECPLAC | [6 empty] | San José |  |  |  | -33.304 | -71.5565
127 | SI | Espacios Públicos y equipamiento | Deportivo | NO | PMU IRAL 2024 | Reposicion Sistema de Iluminacion y Cierre de Cancha Estadio Municipal | 106236052 | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | En ejecución |  | Ejecución | Elegible |  | Obra en ejecucion 99% de avance / 23 de octubre se realizara prueba de iluminacion del estadio a 20:00hrs | Barrera - Gómez | Barrera | Gómez | Araya | [7 empty] | -33.3717 | -71.666
128 | SI | Cultura | Equipamiento cultural | SI | Municipal | Conservación Municipal Casa de la Cultura (fachada - muro verteolas) | 15000000 | 2025 | 2026 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | 1 | 1 | 1 | Diseño |  | Prefactibilidad |  |  | Proyecto enviado concejo monumentos (en espera visación) / | Quezada - Galaz | Quezada | Galaz | [5 empty] | - | - | 2025-09-01 | -33.3594 | -71.6641